

Allegato 2a – Schema di Atto di impegno per lavori, servizi e forniture

(Redigere su carta intestata del Beneficiario/Soggetto Attuatore)
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	ATTO DI IMPEGNO	

Il sottoscritto, nella sua qualità di legale rappresentante del (indicare i dati identificativi del soggetto beneficiario), Titolare dell’intervento denominato: __________________________________________
_______________________________________________________________________________
Codice intervento ______________, CUP_________________, importo complessivo _______________ euro finanziato per  _________________ euro con le risorse FSC 2021-2027 di cui all’Accordo per la coesione della Regione Lazio e alla Delibera CIPESS n. 21/2024 impegnate con Determinazione n._______________

Visti
· lo Statuto regionale; 
· la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i;
· il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”
· la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive modifiche, che stabilisce come “l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza”;
· il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
· la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e in particolare gli articoli 37 e 44;
· la legge 13 agosto 2010, n.136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”; 
· il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche;
· il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e successive modifiche;
· l’art. 226, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023 il quale dispone che a decorrere dal 1° luglio 2023 le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, intendendo per tali: le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
· il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (c.d. Decreto-legge Sud), convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n.162, stabilisce che il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR e ciascun Presidente di Regione definiscono d’intesa un accordo, denominato “Accordo per la coesione”;
· l’Accordo per la coesione, sottoscritto il 28 novembre 2023 tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Regione Lazio;
· [bookmark: _Hlk154150662]la Delibera CIPESS 23 aprile 2024, n.21, di approvazione dell’Accordo per la Coesione della Regione Lazio - FSC 2021-2027;
· la deliberazione di Giunta regionale n. 479 del 26 giugno 2025 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Trasporti, mobilità, tutela del territorio e autorità idraulica, demanio e patrimonio all’ing. Wanda D’Ercole;
· la deliberazione di Giunta regionale n. 478 del 26 giugno 2025 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Programmazione economica, fondi europei, patrimonio naturale al Dott. Paolo Alfarone;
· la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1189, avente ad oggetto: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027. Approvazione dello schema di “Accordo per la coesione” tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Lazio, di cui all’art.1, comma 1, lett. d del Decreto-Legge 19 settembre 2023, n.124;
· la deliberazione di Giunta regionale n. 30 del 23 gennaio 2025 che ha approvato il SI.GE.CO. dell’Accordo per la coesione 2021-2027 per la gestione degli interventi finanziati con risorse FSC 2021-2027;


Premesso che
· [bookmark: _Hlk153444483]il SI.GE.CO. relativo all’Accordo per la coesione 2021-2027 definisce le condizioni per il sostegno dell’intervento oggetto del presente atto di impegno;
· con deliberazione/altro atto n_____________ del _____________il Comune/altro ente (Beneficiario) ha approvato lo schema di atto di impegno e ha autorizzato il rappresentante legale _____________ alla sottoscrizione dello stesso;
· l’amministrazione beneficiaria è in possesso della qualificazione di Stazione Appaltante, obbligatoria dal 1° luglio 2023, ai sensi degli articoli 62 e 63 del d.lgs. 36/2023 (nuovo Codice degli Appalti);

ovvero
· è in grado di espletare le procedure selettive in autonomia (per le gare al di sotto delle soglie indicate dal d.lgs. 36/2023)

ovvero
· intende di affidare la gestione dei lavori/servizi/forniture di importo superiore alle soglie indicate dal d.lgs. 36/2023 alla Centrale di Committenza qualificata _____________ (denominazione ente) con cui è stato stipulato un accordo/convenzione registro/protocollo n. _____________del _____________
· è consapevole delle condizioni che regolano la concessione del contributo e degli obblighi di corretta utilizzazione dei contributi ottenuti, nonché delle responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci, da inadempienze o irregolarità e dalla violazione delle condizioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali di riferimento;

Si impegna
1) ad effettuare la progettazione e realizzazione dell’intervento sulla base della proposta inviata alla Regione Lazio al fine di garantire l’ottenimento dei risultati ivi indicati, così come riportato nel progetto di fattibilità (o altro livello di progettazione), debitamente approvato (Allegato 1) e del quadro tecnico economico preliminare (Allegato 2) contenente la stima del costo dell’intervento per le diverse voci di spesa;
2) [bookmark: _Hlk154151578]a realizzare l’intervento secondo il cronoprogramma procedurale riportato in Tabella __ (Tabella A1 nel caso di lavori pubblici oppure Tabella A2 nel caso di beni e servizi):

TABELLA A1 – Procedurale LL.PP.
	Fase

	Data Prevista

	Data Effettiva
(se disponibile)

	Avvio progetto di fattibilità*
	 
	 

	Approvazione progetto di fattibilità*
	 
	 

	Avvio progettazione Definitiva *
	 
	 

	Approvazione progettazione Definitiva *
	 
	 

	Avvio Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP)
	
	

	[bookmark: _Hlk146803046]Approvazione Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP)
	
	

	Avvio Documento di indirizzo della progettazione (DIP)
	
	

	Approvazione Documento di indirizzo della progettazione (DIP)
	
	

	Avvio progettazione di Fattibilità tecnica ed economica
	
	

	Approvazione progettazione di Fattibilità tecnica ed economica
	
	

	Avvio progettazione Esecutiva
	 
	 

	Approvazione progettazione Esecutiva
	 
	 

	Avvio gara lavori
	
	

	Aggiudicazione gara
	
	

	Sottoscrizione contratto con l’operatore economico
	
	

	Consegna Lavori
	 
	 

	Fine Lavori
	 
	 

	Avvio Certificato Regolare Esecuzione/Collaudo
	 
	 

	Certificato Regolare Esecuzione/Collaudo
	 
	 

	Chiusura intervento
	 
	 

	Funzionalità
	 
	 


N.B. valorizzare solo i campi pertinenti, in base alla normativa di riferimento
* Da valorizzare solo nel caso di procedura di appalto già avviata ai sensi del D.lgs. 50/2016

TABELLA A2 – Procedurale Beni e Servizi
	Fase

	Data Prevista

	Data Effettiva
(se disponibile)

	Progetto di Servizio/Fornitura
	
	

	Avvio gara
	
	

	Definizione del contratto
	 
	 

	Stipula del contratto
	 
	 

	Inizio Servizio/Fornitura
	 
	 

	Fine Servizio/Fornitura
	 
	 

	Inizio verifiche e controlli
	 
	 

	Termine verifiche e controlli
	 
	 



3) a garantire il seguente cronoprogramma annuale di spesa, come indicato nella Tabella B:
TABELLA B – Cronoprogramma annuale di spesa
	Esercizio
Finanziario
	Costo realizzato
(sommatoria pagamenti)
	Costo da realizzare
	Note

	2021
	0,00
	0,00
	 

	2022
	0,00
	0,00
	 

	2023
	0,00
	0,00
	 

	2024
	0,00
	0,00
	 

	2025
	0,00
	0,00
	 

	2026
	0,00
	0,00
	 

	2027
	0,00
	0,00
	 

	2028
	0,00
	0,00
	 

	2029
	0,00
	0,00
	 

	2030
	0,00
	0,00
	 

	Totale
	0,00
	0,00
	 



4) a comunicare alla Direzione regionale competente l’avvio della procedura di gara/selezione e successivamente l’avvenuta aggiudicazione, con l’indicazione dell’importo aggiudicato, entro 10 giorni dalla formalizzazione della stessa;
5) a comunicare alla Direzione regionale competente la stipulazione del contratto ai sensi dell’art.32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 ovvero dell’art.18 del D.lgs. 36/2023, entro 10 giorni dalla formalizzazione della stessa, che nel caso di intervento finanziato con l’Anticipazione FSC 2021-27, dovrà essere conseguita entro il termine del 31/12/2024, pena la revoca del finanziamento;
6) a realizzare l’investimento nel totale rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili, nonché delle disposizioni definite dalla Regione Lazio;
7) a impiegare in via esclusiva il contributo concesso, pari a € _____________ (e indicare l’eventuale importo di cofinanziamento _____________ e la relativa fonte finanziaria _____________ per la realizzazione dell’operazione ammessa a finanziamento;
8) a rispettare la vigente normativa sugli appalti pubblici, eventualmente definendo i propri bandi di gara sulla base di modelli (bandi-tipo), forniti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione alla data di esperimento delle procedure di appalto e di garantire il ricorso al GPP (Green Public Procurement), attraverso l’inserimento nei documenti di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali sui CAM (Criteri Minimi Ambientali);
9) ad adottare, ove possibile, tutte le misure necessarie per assicurare le pari opportunità e per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
10) a garantire l’applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nonché rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare;
11) a sostenere le spese conformemente al diritto applicabile, nel rispetto di quanto disposto ai sensi della normativa nazionale in materia di appalti pubblici;
12) a comunicare tempestivamente la volontà di utilizzare le proprie risorse aggiuntive per attività non ricomprese nel QE del progetto approvato. Tali risorse restano a completo carico della amministrazione beneficiaria, che ne dovrà garantire la copertura in bilancio, e dovranno essere opportunamente evidenziate nella documentazione tecnica del progetto esecutivo, nel QE a base di gara e in quelle a fine lavori;
13) a rinunciare ad ogni altro finanziamento/incentivo pubblico proveniente da normativa regionale, statale e comunitaria, relativo alle stesse spese ammissibili cofinanziate con risorse FSC e di non richiedere contributi per le stesse spese nell’ambito di altri programmi che utilizzano fondi regionali, statali e comunitari;
14) a rispettare i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di erogazione e dei rendiconti intermedi e finali, secondo quanto stabilito dal SI.GE.CO. e dalle disposizioni regionali di riferimento;
15) a trasmettere tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile prevista per la rendicontazione dell’intervento per ciascuno stato di avanzamento (SAL), secondo le modalità indicate nelle disposizioni attuative specifiche fornite dalla Regione Lazio, in conformità con la normativa di riferimento e con le indicazioni del SI.GE.CO. relativo all’Accordo per la coesione 2021-2027;
16) a fornire l’ulteriore documentazione relativa al progetto eventualmente richiesta dalla Regione e/o da altri soggetti autorizzati dalla stessa;
17) a curare la conservazione di tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e del fascicolo di progetto per un periodo di almeno tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo al completamento dell'operazione, salvo diverse disposizioni derivanti da regolamenti specifici, conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti informatici per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica;
18) ad assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione e ad adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, nella gestione delle somme trasferite sul c/c bancario n_________________;
19) a comunicare tempestivamente ogni variazione eventualmente intervenuta durante l’esecuzione dell’intervento/attività che condiziona la corretta esecuzione parziale o totale dell’investimento, il raggiungimento dei risultati attesi, al fine di permettere alle strutture regionali competenti di individuare eventuali azioni correttive, la valutazione e l’approvazione di eventuali variazioni, la rideterminazione e/o la revoca del contributo;
20) a comunicare tempestivamente eventuali impedimenti, specie per cause di forza maggiore, che richiedano la sospensione dei lavori/delle attività, nonché la ripresa degli stessi;
21) a consentire ed agevolare tutti i controlli, le verifiche da parte delle strutture regionali competenti rendendo disponibili/accessibili i luoghi, la documentazione e il proprio personale tecnico-amministrativo per eventuali verifiche e controlli che gli organi preposti decidessero di effettuare, finalizzate alla valutazione della regolare e corretta conduzione e gestione dell’operazione e del contributo concesso, e a trasmettere tempestivamente, in maniera formale, tutta la documentazione richiesta secondo le modalità e nei tempi indicati nel SI.GE.CO.;
22) a restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti, ivi incluse le somme anticipate dalla Regione, oltre a risarcire ogni eventuale danno che dovesse prodursi alla Regione Lazio:
- a causa della mancata o incompleta realizzazione dell’operazione;
- in caso di mancato invio della documentazione tecnica e amministrativo-contabile necessaria alla rendicontazione;
23) [bookmark: _Hlk154071097]a fornire le informazioni relative all’avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell’operazione, al fine di consentirne il monitoraggio e verificare l’efficacia dell’attuazione dell’Accordo per la Coesione, pena la sospensione dell’erogazione della tranche di finanziamento;
(nel caso di intervento finanziato con l’anticipazione FSC 2021-2027)
24) a provvedere alla restituzione di tutte le somme anticipate dalla Regione, in caso di mancato raggiungimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti stabilite dalla normativa vigente, che comporta la revoca completa del contributo concesso;

(nel caso di intervento finanziato con risorse FSC ordinarie 2021-2027)
ad assicurare il raggiungimento dei profili di spesa previsti nell’Accordo per la Coesione, il cui mancato rispetto potrà comportare, se non verrà raggiunta la performance complessiva prevista per l’annualità nel cronoprogramma finanziario, il definanziamento di un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale prevista e i pagamenti effettuati. In tal caso il Beneficiario potrà essere chiamato a provvedere con proprie risorse alla copertura finanziaria di quanto revocato ovvero, se impossibilitato a garantirne la copertura, alla restituzione delle somme anticipate dalla Regione; 
25) a restituire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Amministrazione regionale le somme eventualmente ricevute, maggiorate degli interessi legali e degli eventuali interessi di mora, in caso di revoca del contributo concesso ovvero in caso di reiterata inerzia dell’invio della documentazione tecnica e amministrativo-contabile;
26) a nominare il Responsabile di Progetto (RUP) anche quale referente per la trasmissione dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale alla Regione Lazio;
27) ad assegnare, a partire dalla prima annualità di finanziamento, obiettivi annuali con effetti sulla performance ai Dirigenti/responsabili dell’attuazione dell’intervento e del corretto e tempestivo invio agli uffici regionali competenti dei dati di monitoraggio, con cadenza bimestrale, secondo le indicazioni contenute nel SI.GE.CO.;
28) a rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità comunicati dalla Regione Lazio, sulla base di quanto previsto nel SI.GE.CO. e nei successivi provvedimenti attuativi che saranno comunicati;
29) ove ricorra e sulla base di quanto indicato nel SI.GE.CO. definitivo, a collaborare con la Regione Lazio per la valutazione di conformità dell'intervento per garantire il rispetto del principio “Do No Significant Harm” (DNSH) con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, nonché per la verifica del rispetto dei principi del climate proofing, che prevedono l’immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni;
30) dovrà attivare in tutte le fasi contrattuali le misure di prevenzione delle pratiche corruttive. Il mancato rispetto della presente clausola dà luogo alla risoluzione della Convenzione;
31) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
[bookmark: _Hlk188009186]Il beneficiario/soggetto attuatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione dell’atto di impegno le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel proseguo anche “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione dell’atto di impegno stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa (Allegato 3).
Con la sottoscrizione dell’Atto di impegno, il rappresentante legale/delegato del beneficiario/soggetto attuatore dichiara di essere a conoscenza dei trattamenti dei dati personali che saranno effettuati e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali.
Con la sottoscrizione dell’atto di impegno, il beneficiario/soggetto attuatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (GDPR e D.lgs. 196/2003), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire, per la durata prevista dalla normativa di riferimento, i soli trattamenti funzionali, pertinenti e necessari a raggiungere le finalità dell’atto di impegno e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
Il beneficiario/soggetto attuatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.
Il beneficiario/soggetto attuatore è a conoscenza, altresì, che l’atto di impegno e il riferimento al beneficiario/soggetto attuatore saranno diffusi tramite i siti internet dell’amministrazione. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (D.lgs. 33/2013; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), il beneficiario/soggetto attuatore prende atto del fatto che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell’amministrazione. 

[bookmark: _Hlk187750459]Località e data
________________________
FIRMA digitale del Legale Rappresentante
	_______________________________________


Allegati:
Allegato 1: Scheda progettuale o altro elaborato progettuale
Allegato 2: Quadro Economico preliminare
[bookmark: _Hlk188010516]Allegato 3: Informativa ex art. 13 del GDPR (da allegare all’atto di impegno, sottoscritta dal soggetto designato RLI ai sensi del GDPR e dell’art. 474, comma 3, del RR n.1/2002)
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